| Отчет по Плану по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями культуры, оказывающими услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований городского округа город Бор, на 2022 – 2023 г.г. план утвержден приказом Управления культуры и туризма администрации г.о.г.Бор № 74 от 13.09.2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |  |
|  | # I. Открытость и доступность информации об организации социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Октябрь» городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы». |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями. | декабрь 2022 г. |  |  |  | Кочурина Е.А. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры«Культурный центр «Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам; - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями. | декабрь 2022 г. январь 2023 г |  |  |  | Блинова А.Ю. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Стеклозаводский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам; - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - перечень оказываемых платных услуг ; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)*; - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями. | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Отарская М.В. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Неклюдовский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам; - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - учредительные документы (копия устава организации культуры, свидетельство о государственной регистрации, решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя, положения о филиалах и представительствах (при наличии)); - структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов, контактные телефоны, адреса сайтов структурных подразделений, адреса электронной почты; - перечень оказываемых платных услуг ; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* - материально-техническое обеспечение предоставления услуг; - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями. | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Крылова Т.Н. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Октябрьский Дом культуры - музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями. | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Буркова С.А. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Большепикинский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам; - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Глебова И.А. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Дом культуры - музей поселка Память Парижской Коммуны городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Баранцева С.В. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальное автономноеучреждение культуры «Ситниковский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - материально-техническое обеспечение предоставления услуг - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Зубова Л.В. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Линдовский социально - культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам4 - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Кузнецов А.С. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры "Кантауровский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Бодеева А.С. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Краснослободский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы» |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Киндеева О.А. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Редькинский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы» |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Михайлова Н.С. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г. |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Ямновский сельский дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам; - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - перечень оказываемых платных услуг ; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); - информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события; - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Бобылева Е.В. директор | В данный момент рассматриваются предложения по замене платформы сайта на котором находиться учреждение | 2023 г |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» поселка Железнодорожный городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - перечень оказываемых платных услуг ; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Козлова О.Н. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Большеорловский сельский клуб городского округа город Бор Нижегородской области" | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения консультации по оказываемым услугам; - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей; - учредительные документы (копия устава организации культуры, свидетельство о государственной регистрации, решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя, положения о филиалах и представительствах (при наличии)); - структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов, контактные телефоны, адреса сайтов структурных подразделений, адреса электронной почты; - режим, график работы организации культуры; - виды предоставляемых услуг организацией культуры; - перечень оказываемых платных услуг; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); - материально-техническое обеспечение предоставления услуг; - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); - информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события; - копии лицензий на осуществление деятельность, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (при осуществлении соответствующих видов деятельности); - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества). |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | СтаршоваА.А. директор | В данный момент рассматриваются предложения по замене платформы сайта на котором находиться учреждение | 2023 г |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Тарасова Г.В. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры«Борский краеведческий музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Информация о деятельности организации культуры, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет» не соответствует порядку размещения информации или отсутствует. В частности: - наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); - материально-техническое обеспечение предоставления услуг; - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); - информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события; - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  |  | На официальном сайте организации привести информацию о деятельности организации в соответствие с указанными замечаниями | декабрь 2022 г. январь 2023 г. |  |  |  | Нестерова М.В. директор | Недостающая информация будет размещена | декабрь 2022 г. -январь2023 г |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры«Культурный центр «Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений – контроль чистоты помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | в течение года |  |  |  | Блинова А.Ю. директор | Санитарно – гигиенические помещения приведены в соответствие с требованиями |  |  | в течение года |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Стеклозаводский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении; - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений – контроль чистоты помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | в течение года |  |  |  | Отарская М.В. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, санитарно – гигиенические помещения приведены в соответствие с требованиями, режим питьевой воды доступен |  |  | в течение года |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Неклюдовский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении; - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений – контроль чистоты помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | в течение года |  |  |  | Крылова Т.Н. директор | Санитарно – гигиенические помещения приведены в соответствие с требованиями, режим питьевой воды доступен |  |  | в течение года |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Октябрьский Дом культуры - музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Буркова С.А. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, |  |  | в течение года |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Большепикинский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Глебова И.А. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, режим питьевой воды доступен |  |  | в течение года |
| Муниципальное автономноеучреждение культуры «Ситниковский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении; - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений – контроль чистоты помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | в течение года |  |  |  | Зубова Л.В. директор | Запланированные мероприятия небыли выполнены в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой и при отсутствии финансирования |  |  | _______ |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Линдовский социально - культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Кузнецов А.С. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, режим питьевой воды доступен |  |  | в течение года |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры "Кантауровский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений – контроль чистоты помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | в течение года |  |  |  | Бодеева А.С. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, санитарно – гигиенические помещения приведены в соответствие с требованиями |  |  | в течение года |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Краснослободский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Киндеева О.А. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, режим питьевой воды доступен |  |  | в течение года |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Редькинский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Михайлова Н.С. директор | Запланированные мероприятия небыли выполнены в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой и при отсутствии финансирования |  |  | _______ |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Ямновский сельский дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Бобылева Е.В. директор | Запланированные мероприятия небыли выполнены в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой и при отсутствии финансирования |  |  | _______ |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» поселка Железнодорожный городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости. | в течение года |  |  |  | Козлова О.Н. директор | Запланированные мероприятия небыли выполнены в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой и при отсутствии финансирования |  |  | _______ |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Большеорловский сельский клуб городского округа город Бор Нижегородской области" | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - доступность питьевой воды в помещении. | в течение года |  |  |  | Старшова А.А. директор | Запланированные мероприятия небыли выполнены в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой и при отсутствии финансирования |  |  | _______ |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости; - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений – контроль чистоты помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) | в течение года |  |  |  | Тарасова Г.В. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью, санитарно– гигиенические помещения приведены в соответствие с требованиями |  |  | в течение года |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры«Борский краеведческий музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточные комфортные условия для предоставления услуг. |  |  | Обеспечить: - комфортную зону отдыха(ожидания), соответствующей мебелью по необходимости | в течение года |  |  |  | Нестерова М.В. директор | Комфортная зона обеспечена соответствующей мебелью |  |  | в течение года |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Октябрь» городского округа город Бор Нижегородской области» | Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | в течение года |  |  |  | Кочурина Е.А. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) |  | _______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры«Культурный центр «Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области» | - Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2. Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом | в течение года |  |  |  | Блинова А.Ю. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Стеклозаводский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Отарская М.В. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Неклюдовский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Крылова Т.Н. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Октябрьский Дом культуры - музей городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Буркова С.А. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Большепикинский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Глебова И.А. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Дом культуры - музей поселка Память Парижской Коммуны городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории,прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полномобъеме.Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Баранцева С.В. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальное автономноеучреждение культуры «Ситниковский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории,прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полномобъеме.Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Зубова Л.В. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Линдовский социально - культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению. | в течение года |  |  |  | Кузнецов А.С. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры "Кантауровский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению. | в течение года |  |  |  | Бодеева А.С. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Краснослободский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | - Территории,прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полномобъеме 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Киндеева О.А. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Редькинский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Михайлова Н.С. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Ямновский сельский дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Бобылева Е.В. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) В 2022 году был произведен капитальный ремонт МАУК «Ямновский СДК», где были установлено: оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации |  | ______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» поселка Железнодорожный городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом. | в течение года |  |  |  | Козлова О.Н. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Большеорловский сельский клуб городского округа город Бор Нижегородской области" | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дом; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | СтаршоваА.А. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием сменных кресел-колясок; 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций). | в течение года |  |  |  | Тарасова Г.В. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры«Борский краеведческий музей городского округа город Бор Нижегородской области» | 1.Территории, прилегающие к организациям культуры и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме. Определена необходимость оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2. Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  |  | 1. Проработка вопроса об обеспечении дополнительных условий доступности для инвалидов. 2.Организация предоставления услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при наличии необходимости в данных услугах. При возможности обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля. | в течение года |  |  |  | Нестерова М.В. директор | Мероприятия заложены в план мероприятий по поэтапному повышению доступности для инвалидов объекта и представляемых услуг и согласован с представителем объединения Борская ГО НОО «ВОИ» (2020-2035) Финансирования на 2022 год выделено не было |  | ______ |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Октябрь» городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 99,62 |  |  | Организовать обучения работников организаций культуры доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организации культуры и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) |  |  |  | постоянно | Кочурина Е.А. директор | Профилактические работы с работниками учреждений культуры проводиться регулярно |  | постоянно |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры«Культурный центр «Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» -99,4 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Блинова А.Ю. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Стеклозаводский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 99,41 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Отарская М.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Неклюдовский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 100 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Крылова Т.Н. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Октябрьский Дом культуры - музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 99,47 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Буркова С.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Большепикинский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 100 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Глебова И.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Дом культуры - музей поселка Память Парижской Коммуны городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» 97,46 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Баранцева С.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономноеучреждение культуры «Ситниковский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» -98,42 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Зубова Л.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Линдовский социально - культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 96,93 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Кузнецов А.С. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры "Кантауровский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 97,65 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Бодеева А.С. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Краснослободский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 99,81 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Киндеева О.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Редькинский социально-культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 99,21 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Михайлова Н.С. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Ямновский сельский дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» -96,52 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Бобылева Е.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» поселка Железнодорожный городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 99,40 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Козлова О.Н. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Большеорловский сельский клуб городского округа город Бор Нижегородской области" | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» -98,46 |  |  |  |  |  |  | постоянно | СтаршоваА.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» -97,70 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Тарасова Г.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры«Борский краеведческий музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» - 100 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Нестерова М.В. директор |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Октябрь» городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» -99,43 |  |  | - Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организация анкетирования получателей услуг в целях выявления дефицитов условий оказания услуг; 2.Использование каналов обратной связи длявыявления неудобств, с которымисталкиваются потребители услуг припосещении организаций; 3.Внедрение новых форм работы, корректировка графика работы согласно полученным обращениям, жалобам, пожеланиям получателей услуг. |  |  |  | постоянно | Кочурина Е.А. директор | Все предпочтения и предложения граждан рассматриваются и по возможности учитываются и корректируются с пожеланиями получателей услуг. На семинарах специалисты учреждений культуры обсуждают новые формы работ, получают новые знания для улучшения качества предоставления услуг.. |  | постоянно |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры«Культурный центр «Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98,01 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Блинова А.Ю. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Стеклозаводский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98,09 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Отарская М.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Неклюдовский Дом культурыгородского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,44 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Крылова Т.Н. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Октябрьский Дом культуры - музей городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,21 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Буркова С.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Большепикинский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,98 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Глебова И.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Дом культуры - музей поселка Память Парижской Коммуны городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 94,52 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Баранцева С.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономноеучреждение культуры «Ситниковский Дом культуры городского округа город Бор Нижегородской области» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» -95,54 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Зубова Л.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Линдовскийсоциально - культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области" | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» -95,05 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Кузнецов А.С. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры "Кантауровский социально-культурный комплекс городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 96,41 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Бодеева А.С. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Краснослободский социально-культурный комплекс городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,79 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Киндеева О.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Редькинский социально-культурный комплекс городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98,71 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Михайлова Н.С. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Ямновский сельский дом культуры городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 86,96 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Бобылева Е.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» поселка Железнодорожный городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 97,99 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Козлова О.Н. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Большеорловский сельский клуб городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,04 |  |  |  |  |  |  | постоянно | СтаршоваА.А. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры «Борские библиотеки городского округа город Бор» | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98,36 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Тарасова Г.В. директор |  |  |  |  |
| Муниципальноеавтономное учреждение культуры«Борский краеведческий музей городского округа город Бор | Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 99,61 |  |  |  |  |  |  | постоянно | Нестерова М.В. директор |  |  |  |  |

Начальник Управления культуры                                                                                                                      Н.А.Круглова